## cronograma
Sprint | Categoría | Tarea (Nombre)
Sprint 1 (May 8 - May 15) | Planeación | Definir y documentar el cronograma detallado del proyecto.
Sprint 1 (May 8 - May 15) | Planeación | Diseñar el modelado de la aplicación en diagramas UML.
Sprint 1 (May 8 - May 15) | Configuración | Crear y configurar el repositorio en Git y GitHub.
Sprint 1 (May 8 - May 15) | Diseño UX/UI | Crear wireframes y diseño en Figma (Login y Registro).
Sprint 1 (May 8 - May 15) | Diseño UX/UI | Crear wireframes y diseño en Figma (Lienzo del editor).
Sprint 2 (May 15 - May 22) | Backend | Crear base de datos y arquitectura backend para usuarios.
Sprint 2 (May 15 - May 22) | Autenticación | Desarrollar funcionalidad de crear una cuenta.
Sprint 2 (May 15 - May 22) | Autenticación | Desarrollar funcionalidad de iniciar sesión y validación.
Sprint 3 (May 22 - May 29) | Core Editor | Implementar lienzo principal para escribir y borrar texto.
Sprint 3 (May 22 - May 29) | Core Editor | Añadir funciones de formato (negritas e itálicas).
Sprint 4 (May 29 - Jun 5) | Archivos | Desarrollar función para abrir y guardar archivos en formato .txt.
Sprint 4 (May 29 - Jun 5) | Colaboración | Lógica de base de datos para invitar y eliminar colaboradores.
Sprint 4 (May 29 - Jun 5) | Colaboración | Infraestructura en tiempo real para edición simultánea.
Sprint 6 (Jun 12 - Jun 19) | Cierre | Redactar reporte de pruebas errores y correcciones.
Sprint 6 (Jun 12 - Jun 19) | Documentación | Elaborar el manual del usuario.
Sprint 6 (Jun 12 - Jun 19) | Documentación | Redactar documentación técnica (App vs. Código).
Sprint 6 (Jun 12 - Jun 19) | Cierre | Compilar y formatear el reporte académico final.